## Munka1
Function | Task | Priority | Estimation | Current estimate | Elapsed Time | Remained time
Requirement Specification |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0
Funkcional specification |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0
Consultation |  | 0 | 8 | 8 | 4 | 4
Making report book |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0
Background content |  | 0 | 24 | 24 | 0 | 24
Apellation
| Controller | 0 | 36 | 36 | 5 | 31
| Modell | 0 | 36 | 36 | 5 | 31
| view | 0 | 36 | 18 | 0 | 18
| login | 1 | 15 | 15 | 5 | 10
| Error | 1 | 15 | 15 | 5 | 10
| Error report | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Tags,Labels | 2 | 5 | 5 | 0 | 5
| Article datas | 1 | 10 | 10 | 0 | 10
| Dropdown menu | 1 | 10 | 10 | 1 | 9
| Designing database | 1 | 10 | 10 | 10 | 0
| Creating database | 1 | 24 | 18 | 18 | 0
Testing |  | 1 | 40 | 40 | 0 | 40
Reserved time |  | 3 | 80 | 80 | 0 | 80
Project Controlling |  | 2 | 30 | 30 | 0 | 30
|  | Whole Hours | 405 | 381 | 79 | 302
|  | In Days | 50.625 | 47.625 | 9.875 | 37.75
| Daily Fee | 20000
| Tender | 1012500